МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА VI СОЗЫВА

# РЕШЕНИЕ

от  24 мая  2022  года                                                                                                              № 19

О ликвидации Избирательной комиссии Муниципального образования поселок Стрельна

В соответствии с ч.2 ст.61, ч.3 ст.62 ГК РФ, Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШИЛ:

1. Ликвидировать Избирательную комиссию Муниципального образования поселок Стрельна, ИНН 7819041027, со сроком полномочий 2019-2024 г.г. (далее – ИКМО пос. Стрельна).

2. Сформировать ликвидационную комиссию в следующем составе:

2.1. Полякова Татьяна Николаевна – председатель ликвидационной комиссии, председатель ИКМО пос. Стрельна;

2.2. Чуркина Ольга Николаевна – специалист 1 категории МА МО пос. Стрельна;

2.3. Вознюк Наталья Станиславовна – главный специалист МА МО пос. Стрельна

2.4.  Иванов Артем Викторович – депутат МС МО пос. Стрельна.

3. Утвердить порядок и сроки ликвидации ИКМО пос. Стрельна согласно приложению.

4. Направить в течение 3-х рабочих дней настоящее решение в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России №15 по Санкт-Петербургу для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нахождении Избирательной комиссии Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна  в процессе ликвидации.

5. Опубликовать настоящее решение в официальным периодическим издании МО  пос.               Стрельна - газете «Вести Стрельны» и разместить на официальном сайте МО пос. Стрельна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 27.05.2022 года.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Беленкова Валерия Николаевича.

Глава Муниципального образования,

исполняющий полномочия

председателя Муниципального Совета                                                                В.Н. Беленков

Приложение к решению МС МО пос. Стрельна от  24 мая  2022 г. № 19

Порядок и сроки проведения ликвидации Избирательной комиссии Муниципального образования поселок Стрельна как юридического лица.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Правовое основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принять полномочия по управлению делами организации, выступать от имени ликвидируемой организации в суде | С момента формирования ликвидационной комиссии | Ликвидационная комиссия | ч.2 ст.61, ч.3 ст.62 ГК РФ |
| 2. | Направить уведомления в регистрирующий орган о принятом МС МО пос. Стрельна решении о ликвидации ИКМО пос. Стрельна и о формировании ликвидационной комиссии для внесения в ЕГРЮЛ записи о том, что ИКМО пос. Стрельна находится в процессе ликвидации как юридическое лицо | В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации ИКМО как юридического лица и создании ликвидационной комиссии | Ликвидационная комиссия (руководитель) | ч.1 ст. 62 ГК РФ ч. 1.2 ст. 9, ч.1 и ч. 2 ст. 20 Закона № 129-ФЗ |
| 3. | Разместить на официальном сайте муниципального образования, в газете «Вести Стрельны» сообщения о том, что ИКМО находится в процессе ликвидации как юридическое лицо | В течение 3 рабочих дней после даты принятия Решения о ликвидации ИКМО пос. Стрельна как юридического лица | МС МО пос. Стрельна | ч.1 ст. 62 ГК РФ |
| 4. | Опубликовать уведомления о ликвидации ИКМО пос. Стрельна как юридического лица в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (https://fedresurs.ru) | В течение 3 рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта (согласно информации ФНС России – в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения) | Ликвидационная комиссия (руководитель) | пп. «н.5» п. 7, абз. 2 п. 9 ст. 7.1, Закона № 129-ФЗ |
| 5. | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о ликвидации ИКМО как юридического лица, а также информации о порядке и сроке заявления требований кредиторами | После представления уведомления о принятии решения о ликвидации ИКМО в регистрирующий орган (налоговый орган) в порядке, предусмотренном пунктом 2, но не позднее 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации ИКМО | Ликвидационная комиссия (руководитель) | п.1 ст.63 ГК РФ абз. 2 п.2 ст. 20 Закона № 129-ФЗ Приказ ФНС России от 16.06.2006 №САЭ-3-09/355@ |
| 6. | Уведомить председателя и членов ИКМО пос. Стрельна о ликвидации ИКМО пос. Стрельна как юридического лица | Незамедлительно после принятия решения о ликвидации ИКМО как юридического лица | Ликвидационная комиссия (руководитель) | ч. 1 ст. 81, абз. 2, 3 ст. 180 ТК РФ |
| 7. | Уведомление в письменной форме органов службы занятости о принятом МС МО пос. Стрельна решении о ликвидации ИКМО и о предстоящем расторжении трудовых договоров (контрактов) | Не позднее чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий | Ликвидационная комиссия (руководитель) | абз. 1 п. 2 ст. 25 Закона № 1032-1 |
| 8. | Проведение инвентаризации имущества ИКМО | До даты составления промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия (руководитель) | приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49, п.27 приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н |
| 9. | Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности, а также уведомление в письменной форме кредиторов о ликвидации ИКМО как юридического лица | Не менее 2 месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации в Вестнике государственной регистрации | Ликвидационная комиссия | ч.1 ст.63 ГК РФ |
| 10. | Составление промежуточного ликвидационного баланса | Не позднее 3 рабочих дней после окончания срока предъявления требований кредиторами, предусмотренного п.8 | Ликвидационная комиссия | ч.2 ст.63 ГК РФ |
| 11. | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | На ближайшем заседании МС МО пос. Стрельна | МС МО пос. Стрельна | ч.2 ст.63 ГК РФ |
| 12. | Уведомление регистрирующего органа (налогового органа) о составлении промежуточного ликвидационного баланса | После утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не ранее срока, установленного в ч.4 ст. 20 Закона № 129-ФЗ | Ликвидационная комиссия (руководитель) | ч.3 и ч.4 ст. 20 Закона № 129-ФЗ |
| 13. | Представление в территориальный орган ПФР сведений о работающих зарегистрированных лицах, предусмотренных п.п. 1 - 8 п. 2 ст. 6 и п. 2 и п. 2.4 ст. 11 Закона № 27-ФЗ, п. 4 ст. 9 Закона № 56-ФЗ | В течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления в регистрирующий орган документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица, указанных в пункте 18 | Ликвидационная комиссия (руководитель) | ст. 9, п. 1, п. 3 ст. 11, Закона № 27-ФЗ |
| 14. | Выплата в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ (при наличии кредиторской задолженности) | Со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия (руководитель) | ч. 5 ст. 63, ст.64 ГК РФ |
| 15. | Составление ликвидационного баланса | Не позднее 3 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия | ч.6 ст.63 ГК РФ |
| 16. | Утверждение ликвидационного баланса | На ближайшем заседании МС МО пос. Стрельна | МС МО пос. Стрельна | ч.6 ст.63 ГК РФ |
| 17. | Передача МС МО пос. Стрельна имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов | Не позднее 3 рабочих дней после утверждения ликвидационного баланса и удовлетворения требований кредиторов | Ликвидационная комиссия | ч.8 ст.63 ГК РФ |
| 18. | Уведомление регистрирующего органа (налогового органа) о завершении процесса ликвидации ИКМО пос. Стрельна, подготовка и представление в регистрирующий орган для государственной регистрации документов | Не ранее чем через 2 месяца с момента помещения в органах печати ликвидационной комиссией публикации о ликвидации ИКМО пос. Стрельна как юридического лица | Ликвидационная комиссия (руководитель) | ч.1 ст.21, ч.2, ч. 3, ч. 4 ст. 22 Закона № 129-ФЗ |
| 19. | Государственная регистрация ликвидации ИКМО пос. Стрельна как юридического лица, внесение записи о ликвидации в ЕГРЮЛ | Не более чем 5 рабочих дней со дня представления в регистрирующий орган (налоговый орган) документов, предусмотренных в п.16 | Регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого юридического лица | ч. 1 ст. 8, ч. 5 ст. 22 Закона № 129-ФЗ |
| 20. | Направление в орган, обслуживающий лицевой счет ИКМО пос. Стрельна, заявления о закрытии данного счета | Не позднее 3 рабочих дней после внесения записи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия (руководитель) | п. 62, 68 приказа Казначейства России от 17.10.2016 № 21н |
| 21. | Передача документов ИКМО пос. Стрельна(в том числе связанных с ее ликвидацией в качестве юридического лица) в архив МО пос. Стрельна | Не позднее 3 рабочих дней после внесения записи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия | ст. 23 Закона № 125-ФЗ Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 |
| 22. | Уничтожение печати ИКМО пос. Стрельна | Не позднее 3 рабочих дней после внесения записи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия |  |

Используемые сокращения:

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;

Закон № 56-ФЗ – Федеральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;

Закон № 125-ФЗ – Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации»;

Закон № 129-ФЗ – Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Закон № 27-ФЗ – Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;

Закон № 1032-1 – Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;

ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования;

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц;

МС МО – муниципальный совет муниципального образования;

Приказ Казначейства России от 17.10.2016 № 21н – Приказ Казначейства России от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства»;

Приказ Минтруда России от 26.01.2022 № 24 – Приказ Минтруда России от 26.01.2022 № 24 «О проведении оперативного мониторинга в целях обеспечения занятости населения»;

Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н – Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;

Приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49 – Приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;

Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 – Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»;

Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ – Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»;

Приказ ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ – Приказ ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации»;

ПФР – Пенсионный фонд Российской Федерации;

ТИК – территориальная избирательная комиссия в Санкт-Петербурге;

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации;

ФНС России – Федеральная налоговая служба Российской Федерации