МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13 августа 2024 | поселок Стрельна | № 106 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценке эффективности их реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценке эффективности их реализации (далее – Порядок) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Установить, что настоящий Порядок применяется при формировании и утверждении муниципальных программ, реализуемых начиная с 2025 года.

- Установить, что настоящий Порядок не применяется при оценке эффективности муниципальных программ, разработанных и утвержденных до принятия настоящего Порядка.

- Признать постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна от 17.10.2022 №145/1 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности их реализации» утратившим силу с 01.03.2025 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Исполняющий обязанности

Главы местной администрации					И.А. Потёмкина

Приложение 1

к постановлению Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна

от 13.08.2024 №106

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценке эффективности их реализации

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее – муниципальное образование), формирования и реализации муниципальных программ, а также порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

  - Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

    - Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

    - Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимосвязанных по срокам и финансовым ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

    - Отдельное мероприятие муниципальной программы (далее - отдельное мероприятие) - мероприятие муниципальной программы, направленное на решение задачи муниципальной программы, не относящееся к сфере регулирования подпрограмм.

    - Цель муниципальной программы (подпрограммы) - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования, которое планируется достичь посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы).

    - Задача муниципальной программы (подпрограммы) - направление деятельности по достижению цели муниципальной программы (подпрограммы).

    - Мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на реализацию подпрограммы или отдельного мероприятия.

    - Результат мероприятия муниципальной программы - количественно измеримый итог деятельности, направленной на достижение показателей муниципальной программы и ее подпрограмм.

  - Муниципальная программа разрабатывается на трёхлетний период.

- Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ

  - Принятие решений о разработке муниципальных программ осуществляется Главой местной администрации.

  - Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ (далее - Перечень программ), который утверждается распоряжением Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее – МА МО пос. Стрельна).

  - Внесение изменений в Перечень программ осуществляется на основании поступивших предложений от ответственных исполнителей, и оформляется распоряжением МА МО пос. Стрельна.

  - Перечень программ содержит:

- наименование муниципальной программы;

- наименование ответственного исполнителя муниципальной программы.

- Порядок формирования, утверждения муниципальных программ, внесения изменений в муниципальные программы.

  - Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

  - Муниципальная программа должна содержать:

    - Паспорт муниципальной программы, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, паспорт подпрограммы муниципальной программы в случае их выделения.

    - Перечень и описание подпрограмм с обоснованием их выделения и механизмов реализации, в случае включения подпрограмм в муниципальную программу.

    - Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и исполнителей мероприятий.

    - Пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости реализации муниципальной программы, характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития с указанием основных проблем; описание социальных, экономических и экологических последствий реализации муниципальной программы, оценка рисков ее реализации, обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

  - Мероприятия, включенные в состав одной муниципальной программы, не могут быть включены в другую муниципальную программу.

  - К проекту муниципальной программы прилагается финансово-экономическое обоснование бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения муниципальной программы.

  - Проект муниципальной программы подлежит согласованию с главным специалистом-экономистом МА МО пос. Стрельна.

  - В целях обеспечения открытости и доступности информации проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в порядке, установленном правовым актом МА МО пос. Стрельна.

  - Муниципальная программа утверждается правовым актом МА МО пос. Стрельна не позднее 20 октября года, предшествующего началу реализации муниципальной программы.

  - Муниципальная программа, предусматривающая софинансирование из бюджета Санкт-Петербурга в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» по программе «Петербургские дворы» и программе «Мой двор» утверждается правовым актом МА МО пос. Стрельна после заключения соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования, но не позднее 1 апреля текущего финансового года.

  - Муниципальная программа вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом РФ и решением о бюджете муниципального образования.

  - Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете муниципального образования не позднее 1 апреля текущего финансового года (ежегодная корректировка).

  - Ежегодная корректировка муниципальной программы путем исключения мероприятий, реализация которых осуществлялась в отчетном году, и дополнения муниципальных программ мероприятиями третьего года (далее – ежегодная корректировка) осуществляется одновременно с приведением муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

В иных случаях, в том числе в случае приведения муниципальных программ в соответствие с изменениями, внесенными решением о бюджете муниципального образования в течение текущего финансового года, внесение соответствующих изменений в муниципальные программы осуществляется за рамками ежегодной корректировки муниципальных программ.

  - Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется правовым актом МА МО пос. Стрельна на основании предложений ответственного исполнителя.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает предложения по внесению изменений в муниципальную программу, пояснительную записку с обоснованием причин внесения указанных изменений, финансово-экономическое обоснование.

  - Основанием для внесения изменений в муниципальную программу является:

- корректировка финансовых параметров с учетом решения о внесении изменений в бюджет муниципального образования;

- корректировка показателей муниципальной программы с учетом изменения финансирования, правовых актов Российской Федерации, Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления муниципального образования, изменения методик расчета и условий реализации муниципальной программы;

- корректировка структуры муниципальной программы и информации, включенной в муниципальную программу в соответствии с изменением законодательства в сфере реализации муниципальной программы, предложений ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальных программ, изменением условий реализации муниципальной программы;

- иные основания, объективность и необходимость которых подтверждена ответственным исполнителем муниципальной программы.

  - Правовой акт о внесении изменений в муниципальную программу по основанию, предусмотренному абзацами 2 и 3 пункта 3.13 настоящего Порядка, утверждается не позднее одного месяца со дня опубликования решения о внесении изменений в бюджет муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период.

Правовой акт о внесении изменений в муниципальную программу по основанию, предусмотренному абзацами 4 и 5 пункта 3.13 настоящего Порядка, утверждается не позднее одного месяца со дня наступления соответствующего основания.

  - Местная администрация формирует и ведет реестр муниципальных программ в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

- Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

  - Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Санкт-Петербурга.

  - Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

- Мониторинг и контроль реализации муниципальных программ

  - В целях контроля за реализацией муниципальных программ МА МО пос. Стрельна осуществляет регулярный мониторинг реализации муниципальных программ.

  - Под мониторингом реализации муниципальной программы понимается система мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных элементов, определению отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации муниципальной программы, прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период.

  - Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется не реже одного раза в квартал на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

  - Формирование ежеквартального отчета о ходе реализации муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Формирование итогового отчета о ходе реализации муниципальных программ осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

  - В отчете о ходе реализации муниципальных программ подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

- показатели;

- мероприятия (результаты);

- показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования.

  - Ответственный исполнитель обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы и индикаторов подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации.

  - Отчеты о ходе реализации муниципальных программ предоставляются главному специалисту-экономисту МА МО пос. Стрельна (далее – главному специалисту – экономисту) в сроки, установленные пунктом 5.4. настоящего Порядка.

  - Главный специалист-экономист, на основании отчетов о ходе реализации муниципальных программ, оценке эффективности реализации муниципальных программ, формирует Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, содержащий следующую информацию:

- обобщенные сведения об основных итогах реализации и оценке эффективности муниципальных программ в отчетном году (краткие сведения);

- сведения об интегральной оценке хода реализации и эффективности муниципальных программ в отчетном году (далее - интегральная оценка);

- сведения об уровне достижения;

- сведения о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ (в том числе аналитических) и их структурных элементов в отчетном году;

- сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальных программ в отчетном году;

- сведения о качестве финансового управления при реализации муниципальных программ в отчетном году;

- сведения об исполнении бюджета муниципального образования в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в отчетном году;

- общие выводы о реализации муниципальных программ за отчетный год, в том числе предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и (или) досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом, а также о начале реализации новых структурных элементов (при необходимости).

  - Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее – сводный годовой доклад) формируется не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

  - Целью формирования сводного годового доклада является обеспечение заинтересованных лиц сведениями об оценке эффективности реализации муниципальных программ, а также иной аналитической информацией, необходимой для подготовки и принятия управленческих решений, а также представление гражданам, деловому, научному и экспертному сообществам, иным заинтересованным сторонам сводной информации о ходе реализации муниципальных программ.

  - Сводный годовой доклад содержит:

- обобщенные сведения об основных итогах реализации и оценке эффективности муниципальных программ в отчетном году (краткие сведения);

- сведения об интегральной оценке хода реализации и эффективности муниципальных программ в отчетном году;

- сведения о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ (в том числе аналитических) и их структурных элементов в отчетном году;

- сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) муниципальных программ в отчетном году;

- сведения об исполнении бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в отчетном году;

и) общие выводы о реализации муниципальных программ за отчетный год, в том числе предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом, а также о начале реализации новых структурных элементов (при необходимости).

  - Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению в сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна- https://mo-strelna.ru/.

- Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

  - Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целях анализа результатов выполнения муниципальной программы по следующим критериям:

а) степени достижения целевых показателей муниципальной программы и индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий;

б) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы.

  - Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основании расчета степени достижения целевых показателей муниципальной программы и эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы за отчетный год.

  - Эффективность реализации муниципальных программ, содержащих подпрограммы, определяется по формуле:

ЭРмп=(СДцп+i=1NпЭРппiNп)/2

где:

СДцп - степень достижения целевых показателей муниципальной программы, проценты;

ЭРппi - эффективность реализации i-й подпрограммы муниципальной программы, проценты;

Nп - количество подпрограмм муниципальной программы.

    - Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (СДцп) определяется по формуле:

СДцп= i=1QМПци фiМПци пi/N×100%,

где:

МПци фi - фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы;

МПци пi - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы;

Q – количество индикаторов программы, отдельного мероприятия муниципальной программы;

N – общее количество целевых показателей муниципальной программы;

В случае если фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы опережает его плановое значение, отношение МПци фi / МПци пi принимается равным 1.

    - Эффективность реализации подпрограммы (ЭРппi) определяется по формуле:

ЭРппi=СДи+СРм+ССур/ 3,

где:

СДИ - степень достижения индикаторов подпрограммы муниципальной программы, проценты;

СРМ - степень реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы, проценты;

ССУР - степень соответствия запланированному уровню финансирования подпрограммы муниципальной программы, проценты.

      - Степень достижения индикаторов подпрограммы муниципальной программы (СДи) определяется по формуле:

СДи=i=1NМПи фiМПи пi/Пи ×100%,

где:

МПи фi - фактическое значение i-го индикатора подпрограммы;

МПи пi - плановое значение i-го индикатора подпрограммы;

Nи - количество индикаторов подпрограммы;

Пи - общее количество индикатора подпрограммы.

      - Степень реализации мероприятий подпрограммы (СРМ), определяется по формуле:

СРм = Мв / М × 100%,

где:

МВ - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме;

М - общее количество мероприятий подпрограммы.

      - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств, предусмотренных законом о бюджете на финансирование подпрограммы (ССУР), определяется по формуле:

ССур = Зф / Зп * 100%,

где:

ЗФ - объем фактического финансирования подпрограммы;

ЗП - объем планируемого финансирования подпрограммы.

  - Эффективность реализации муниципальных программ, которые не содержат подпрограмм, определяется по формуле:

ЭРмп=(СДцп+СРм+ССур/3),

где:

СДцп - степень достижения целевых показателей муниципальной программы, проценты;

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы, проценты;

ССур - степень соответствия запланированному уровню финансирования мероприятий муниципальной программы, проценты.

    - СДцп, СРм, ССур определяются, по формулам, предусмотренным пунктами 6.3.1., 6.3.2.2., 6.3.2.3. соответственно.

  - По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) принимается одно из следующих решений:

а) эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение ЭРмп составляет не менее 90 процентов;

б) эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение ЭРмп составляет от 80 процентов до 90 процентов;

в) эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение ЭРмп составляет от 70 процентов до 80 процентов.

Приложение 1

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценке эффективности их реализации

Форма

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Разработчик муниципальной программы |  |
| Реквизиты документа, которым утверждена муниципальная программа |  |
| Основные цели муниципальной программы и их значения |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Ожидаемых результатов реализации муниципальной программы: |  |
| Срок реализации муниципальной программы |  |
| Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы |  |
| Объем финансирования (тыс., руб.) |  |
| Системы управления реализацией муниципальной программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между разработчиком программы и ее участниками |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы __
__________________________________________________________
(наименование подпрограммы)

| 1 | Ответственный исполнитель подпрограммы __ |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Соисполнители подпрограммы __ |  |
| 3 | Участники подпрограммы __ |  |
| 4 | Цель подпрограммы __ |  |
| 5 | Задачи подпрограммы __ |  |
| 6 | Муниципальные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы __ |  |
| 7 | Объемы и источники финансирования подпрограммы __ |  |
| 8 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы __ |  |

Приложение 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценке эффективности их реализации

Форма

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Дата утверждения | Дата внесения изменений | Наименование мероприятий в рамках муниципальной программы | Объемы финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого по муниципальной программе «…» |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе «…» |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальным программам: |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценке эффективности их реализации

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Глава местной администрации

________________________ /________________/

(подпись)				(Ф.И.О.)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«________________________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

за ________________________________

- Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы/ индикатора | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/ прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Целевые индикаторы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы подпрограммы ___ «…» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Сведения об исполнении бюджета муниципального образования в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом программы | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | (6) / (3)*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования дефицита федерального бюджета

| Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения |  |  | Процент исполнения, (4) / (3) * 100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Наименование" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент муниципальной программы "Наименование" N |  |  |  |  |  |

4. Дополнительная информация (дополнительные сведения о ходе реализации государственной программы, в том числе предложения по ее дальнейшей реализации)