МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 14 августа 2025 | поселок Стрельна | № 98 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана работы над проектом бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна

на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

# В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна от 01.09.2022 № 127/1 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета внутригородского муниципального образовании города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна», постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна от 06.06.2024 №73 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»

- Утвердить План работы над проектом бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия.

Главы местной администрации					Д.В. Коваленко

Приложение 1

к распоряжению Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна

от 14.08.2025 № 98

ПЛАН

работы над проектом бюджета

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна

на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | Подготовка проекта нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна и подведомственных им организаций (далее – нормативных затрат) | до 22 августа | Главный специалист-ФЭО; МКУ |
|  | Проведение общественных обсуждений нормативных затрат | 5 рабочих дней | Главный специалист-ФЭО |
|  | Утверждение нормативных затрат | до 1 сентября | Руководители органов местного самоуправления |
|  | Прием предложений из Муниципального Совета от депутатов Муниципального Совета и жителей Муниципального образования по формированию проектов муниципальных программ | до 15 сентября | Секретарь Местной администрации |
|  | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики | до 15 сентября | Главный специалист-экономист |
|  | Отчеты о выполнении муниципальных программ, исполнении бюджета по соответствующим статьям за истекший период текущего года | до 15 сентября | специалисты структурных подразделений, МКУ |
|  | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития МО пос. Стрельна за истекший период текущего года и ожидаемых итогов за текущий финансовый год и плановый период | до 25 сентября | Главный специалист-экономист |
|  | Разработка проектов муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период | до 25 сентября | специалисты структурных подразделений, МКУ |
|  | Размещение документов стратегического планирования на официальном сайте муниципального образования | Три рабочих дня с момента окончания подготовки проекта документа стратегического планирования | Главный специалист-экономист; МКУ |
|  | Проведение общественного обсуждения документов стратегического планирования: муниципальные программы, прогноз социально-экономического развития МО поя. Стрельна | 15 календарных дней с момента размещения на официальном сайте | Главный специалист-экономист; |
|  | Направление главным распорядителям средств бюджета МО пос. Стрельна прогнозируемых на очередной финансовый год данных о предельных объемах бюджетного финансирования по разделам и подразделам классификации расходов бюджета | до 1 октября | Главный специалист-экономист |
|  | Проведение рабочих совещаний по проекту муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период | до 19 октября | Главы местной администрации, специалисты структурных подразделений, МКУ |
|  | Утверждение муниципальных программ | до 20 октября | Глава местной администрации |
|  | Представление главному специалисту-экономисту показателей прогноза социально-экономического развития для расчета проекта местного бюджета | до 20 октября | специалисты структурных подразделений, МКУ |
|  | Окончательный свод проекта местного бюджета с включением прогнозируемых доходов и с учетом расходов на финансирование расходных обязательств МО пос. Стрельна и представление на рассмотрение Главе Местной администрации | до 01 ноября | Главный специалист-экономист |
|  | Подготовка документов и материалов, подлежащих представлению одновременно с проектом бюджета представительный орган в соответствии с бюджетным законодательством | до 10 ноября | Главный специалист-экономист |
|  | Внесение на рассмотрение Муниципального Совета МО пос. Стрельна проекта местного бюджета | до 15 ноября | Глава местной администрации |