Приложение № 16
к Постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна от 19.10.2023 г. № 126 (с изменениями, внесёнными постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна от 25.01.2024 №08, от 05.06.2024 №72, от 26.06.2024 №86, от 17.09.2024 №129)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение условий для развития на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна физической культуры и спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» на 2024-2026 годы
Санкт-Петербург

2023 г.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование Программы
	«Обеспечение условий для развития на территории Муниципального образования поселок Стрельна физической культуры и спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» на 2024-2026 годы (далее - Программа).

	Основания для разработки Программы
	- Федеральный закон от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

- Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 года № 532-105 «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта»;
- Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна

	Участники Программы
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	Разработчик Программы
	Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна

	Реквизиты документа, которым утверждена Программа
	Постановление местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна от 19.10.2023 г. № 126

	Основные цели Программы и их значения
	Создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом;

Создание условий для проведения значимых международных, всероссийских, городских, районных и муниципальных спортивных мероприятий.

Целевые индикаторы:

№ п/п

Наименование целевого индикатора

Ед. измерения

Значение индикатора

2024 год

2025 год

2026 год

1.

Количество мероприятий

штука

31
31
31
2. 

Количество участников

человек

4650
4650
4650


	Задачи Программы
	Обеспечение условий для развития на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна физической культуры и спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий Муниципального образования;

Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;

Пропаганда здорового образа жизни, активного долголетия, стимулирование интереса у населения к физкультурно-оздоровительным занятиям;

Привлечение наибольшего числа граждан к физкультурно-оздоровительным и спортивным занятиям.

	Ожидаемых результатов реализации Программы
	Формирование у населения потребности в регулярных занятиях физической культуры и спортом, в активном отдыхе, содействующих улучшению состояния их физического здоровья, снижению заболеваемости и увеличению их работоспособности, внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь, распространение привычек здорового образа жизни у населения Муниципального образования.

	Срок реализации Программы
	2024-2026 годы

	Параметры финансового обеспечения реализации программы
	Источник финансирования – бюджет местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна на 2024-2026 гг.

Целевая статья – 0930800468

	Объем финансирования (тыс., руб.)
	в 2024 году – 2 678,9
в 2025 году – 4 068,0
в 2026 году – 4 068,0

	Системы управления реализацией муниципальной программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между разработчиком программы и ее участниками
	Механизм реализации муниципальной программы включает в себя выполнение комплекса программных мероприятий, предусмотренных программой. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации вопросов местного значения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Управление реализацией муниципальной программы осуществляет руководитель местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна. Ответственным за реализацию муниципальной программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий является Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна».


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Обоснование необходимости реализации муниципальной программы
В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к полномочиям органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна относится обеспечение условий для развития на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна физической культуры и спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования.

       Развитие физической культуры и массового спорта в Санкт-Петербурге имеет приоритетное значение для укрепления здоровья жителей и повышения качества их жизни и, в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга. В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. №3081-р, установлен показатель увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 40 % к 2020 году, в соответствии со Стратегией экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355, – увеличение до 50% к 2030 году. По состоянию на 01.01.2023 года численность населения Муниципального образования поселок Стрельна составляет 14 725 человек. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Муниципального образования составляет около 42%.

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Они способствуют развитию отношений между гражданами, государствами. Распространение здорового образа жизни предполагает внедрение в жизнь общества и закрепление в ней физической культуры и спорта, формирование у населения стремления к здоровому образу жизни через занятия физической культурой и спортом.
2. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации муниципальной программы, оценка рисков ее реализации
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить условия для развития на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна физической культуры и спорта, создать условия для занятий спортом, вовлечения большего числа жителей в спортивно-массовые мероприятия, что позволит укреплять здоровье граждан, популяризовать здоровый образ жизни и обеспечить занятость в свободное время.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

          Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования. Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы. Снижение влияния указанной группы рисков достигается путем определения приоритетов для первоочередного финансирования расходов, планирования расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий муниципальной программы.

       Правовые риски связаны с изменением действующего законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации муниципальной программы. Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализации мероприятий муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы. Основными условиями минимизации административных рисков является формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, создание системы мониторинга реализации муниципальной программы, своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

         Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность и качество работы. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора квалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

3. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна.

         Сведения объеме бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в Перечне программных мероприятий, являющемся частью муниципальной программы.

       Обоснование объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Приложение №1 к Муниципальной программе 

«Обеспечение условий для развития на территории 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Стрельна физической культуры и спорта, организация 

и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и спортивных мероприятий муниципального образования»

Перечень программных мероприятий 

«Обеспечение условий для развития на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Стрельна физической культуры и спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» на 2024 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объем мероприятий
	Срок исполнения
	Объем финансирования, тыс. руб.

	Ответственный за реализацию мероприятия

	
	
	Единица измерения
	Количество
	
	
	

	1
	Соревнования по шахматам ко Дню снятия Блокады Ленинграда
	Условная единица
	1
	I квартал
	80,5
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	2
	исключить
	
	
	
	
	

	3
	Соревнования по шашкам «Раз, два и в дамки»
	Условная единица
	1
	I-II квартал
	80,5
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	4
	Спортивный праздник «День защитника Отечества»
	Условная единица
	1
	I квартал
	77,8
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	5
	Спортивный праздник «Международный женский день»
	Условная единица
	1
	I квартал
	77,8
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	6
	Спортивный праздник «Крымская весна»
	Условная единица
	1
	I-II квартал
	87,6
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	7
	Соревнования по футболу «Кожаный мяч»
	Условная единица
	1
	I-II квартал
	81,4
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	8
	Спортивный праздник ко Дню Космонавтики
	Условная единица
	1
	I-II квартал
	76,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	9
	Соревнования по петанку «Мир, труд, май»
	Условная единица
	1
	I-II квартал
	71,6
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	10
	Шахматные соревнования ко Дню Победы
	Условная единица
	1
	II квартал
	80,5
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	11
	Соревнования по волейболу 
	Условная единица
	1
	II-III квартал
	75,6
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	12
	Соревнования по баскетболу
	Условная единица
	1
	II-III квартал
	84,5
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	13
	Веселые старты ко Дню защиты детей 
	Условная единица
	1
	II квартал
	83,2
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	14
	Спортивный праздник ко Дню России                           
	Условная единица
	1
	II квартал
	83,2
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	15
	Соревнования по пинг-понгу ко Дню молодежи
	Условная единица
	1
	II квартал
	77,8
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	16
	Спортивный праздник «Всей семьёй на старт» ко Дню семьи, любви и верности
	Условная единица
	1
	II квартал
	89,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	17
	Исключен
	
	
	
	
	

	18
	Соревнования по дартсу
	Условная единица
	1
	III квартал
	93,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	19
	Спортивный праздник ко Дню физкультурника 
	Условная единица
	1
	III квартал
	192,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	20
	Соревнования по шахматам ко дню Стрельны
	Условная единица
	1
	III квартал
	90,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	21
	Спортивный праздник ко Дню знаний
	Условная единица
	1
	III квартал
	93,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	22
	Спортивный праздник «МЫ - команда ГТО»
	Условная единица
	1
	I квартал
	76,9
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	23
	Спортивный праздник «Спорт-норма жизни»
	Условная единица
	1
	III-IV квартал
	82,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	24
	 Турнир по футболу на Кубок МО посёлок Стрельна 
	Условная единица
	1
	III-IV квартал
	98,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	25
	Легкоатлетический пробег, посвященный высадке морского десанта
	Условная единица
	1
	III-IV квартал
	110,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	26
	Спортивный праздник «Здоровое будущее»
	Условная единица
	1
	IV квартал
	89,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	27
	Соревнования по настольному теннису в День народного единства
	Условная единица
	1
	IV квартал
	96,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	28
	Спортивный праздник «Стрельна - территория спорта»
	Условная единица
	1
	IV квартал
	91,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	29
	Спортивный праздник «О, спорт - ты мир»
	Условная единица
	1
	I1  квартал
	81,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	30
	Эстафеты «Быстрее, выше, сильнее» ко Дню Конституции 
	Условная единица
	1
	IV квартал
	85,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	31
	Спортивный праздник «На старт, внимание, марш»
	Условная единица
	1
	IV квартал
	110,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	32
	Праздник «Спортивное долголетие»
	Условная единица
	1
	II квартал
	85,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»


Приложение №2 к Муниципальной программе 

«Обеспечение условий для развития на территории 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Стрельна физической культуры и спорта, организация 

и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и спортивных мероприятий муниципального образования»
Перечень программных мероприятий 

«Обеспечение условий для развития на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Стрельна физической культуры и спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» на 2025 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объем мероприятий
	Срок исполнения
	Объем финансирования, тыс. руб.

	Ответственный за реализацию мероприятия

	
	
	Единица измерения
	Количество
	
	
	

	1
	Шахматный турнир ко Дню снятия Блокады Ленинграда
	Условная единица
	1
	I квартал
	90,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	2
	Оказание услуг по приобретению билетов на массовые катания на коньках для жителей МО пос. Стрельна 
	Условная единица
	1
	I-IV квартал
	1 248,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	3
	Турнир по шашкам «Раз, два и в дамки»
	Условная единица
	1
	I-II квартал
	90,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	4
	Спортивный праздник «День защитника Отечества»
	Условная единица
	1
	I квартал
	87,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	5
	Спортивный праздник «Международный женский день»
	Условная единица
	1
	I квартал
	87,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	6
	Спортивный праздник «Крымская весна 2025»
	Условная единица
	1
	I-II квартал
	98,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	7
	«Кожаный мяч»
	Условная единица
	1
	I-II квартал
	91,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	8
	Спортивный праздник ко Дню Космонавтики
	Условная единица
	1
	I-II квартал
	85,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	9
	Петанк
	Условная единица
	1
	I-II квартал
	80,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	10
	Турнир по шахматам к 9 мая
	Условная единица
	1
	II квартал
	90,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	11
	Волейбол 
	Условная единица
	1
	II-III квартал
	84,5
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	12
	Турнир по баскетболу
	Условная единица
	1
	II-III квартал
	84,5
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	13
	Спортивный праздник ко Дню защиты детей «Моё спортивное детство»
	Условная единица
	1
	II квартал
	93,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	14
	Спортивный праздник ко Дню России                           
	Условная единица
	1
	II квартал
	93,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	15
	Соревнования по пинг-понгу
	Условная единица
	1
	II-III квартал
	87,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	16
	«Всей семьёй на старт» ко дню семьи, любви и верности
	Условная единица
	1
	III квартал
	89,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	17
	Бадминтон в Стрельне
	Условная единица
	1
	III квартал
	95,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	18
	Соревнования по дартсу
	Условная единица
	1
	III квартал
	93,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	19
	День физкультурника 
	Условная единица
	1
	III квартал
	192,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	20
	Шахматный турнир ко дню Стрельны
	Условная единица
	1
	III квартал
	90,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	21
	Спортивный праздник ко Дню знаний
	Условная единица
	1
	III квартал
	93,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	22
	Спортивный праздник «МЫ - команда ГТО»
	Условная единица
	1
	III квартал
	86,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	23
	Спортивный праздник «Спорт-норма жизни»
	Условная единица
	1
	III-IV квартал
	82,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	24
	 Турнир по футболу на Кубок МО посёлок Стрельна 
	Условная единица
	1
	III-IV квартал
	98,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	25
	Легкоатлетический пробег, посвященный высадке морского десанта
	Условная единица
	1
	III-IV квартал
	110,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	26
	Спортивный праздник «Здоровое будущее»
	Условная единица
	1
	IV квартал
	89,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	27
	Турнир по настольному теннису в День народного единства
	Условная единица
	1
	IV квартал
	96,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	28
	Спортивный праздник «Стрельна - территория спорта»
	Условная единица
	1
	IV квартал
	91,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	29
	Спортивный праздник «О, спорт - ты мир»
	Условная единица
	1
	IV квартал
	81,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	30
	Эстафеты «Быстрее, выше, сильнее» ко Дню Конституции 
	Условная единица
	1
	IV квартал
	85,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	31
	На старт, внимание, марш в Новый Год!
	Условная единица
	1
	IV квартал
	110,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»


Приложение №3 к Муниципальной программе 

«Обеспечение условий для развития на территории 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Стрельна физической культуры и спорта, организация 

и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и спортивных мероприятий муниципального образования»
Перечень программных мероприятий 

«Обеспечение условий для развития на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Стрельна физической культуры и спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» на 2026 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объем мероприятий
	Срок исполнения
	Объем финансирования, тыс. руб.

	Ответственный за реализацию мероприятия

	
	
	Единица измерения
	Количество
	
	
	

	1
	Шахматный турнир ко Дню снятия Блокады Ленинграда
	Условная единица
	1
	I квартал
	90,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	2
	Оказание услуг по приобретению билетов на массовые катания на коньках для жителей МО пос. Стрельна 
	Условная единица
	1
	I-IV квартал
	1 248,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	3
	Турнир по шашкам «Раз, два и в дамки»
	Условная единица
	1
	I-II квартал
	90,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	4
	Спортивный праздник «День защитника Отечества»
	Условная единица
	1
	I квартал
	87,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	5
	Спортивный праздник «Международный женский день»
	Условная единица
	1
	I квартал
	87,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	6
	Спортивный праздник «Крымская весна 2026»
	Условная единица
	1
	I-II квартал
	98,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	7
	«Кожаный мяч»
	Условная единица
	1
	I-II квартал
	91,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	8
	Спортивный праздник ко Дню Космонавтики
	Условная единица
	1
	I-II квартал
	85,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	9
	Петанк
	Условная единица
	1
	I-II квартал
	80,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	10
	Турнир по шахматам к 9 мая
	Условная единица
	1
	II квартал
	90,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	11
	Волейбол 
	Условная единица
	1
	II-III квартал
	84,5
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	12
	Турнир по баскетболу
	Условная единица
	1
	II-III квартал
	84,5
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	13
	Спортивный праздник ко Дню защиты детей «Моё спортивное детство»
	Условная единица
	1
	II квартал
	93,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	14
	Спортивный праздник ко Дню России                           
	Условная единица
	1
	II квартал
	93,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	15
	Соревнования по пинг-понгу
	Условная единица
	1
	II-III квартал
	87,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	16
	«Всей семьёй на старт» ко дню семьи, любви и верности
	Условная единица
	1
	III квартал
	89,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	17
	Бадминтон в Стрельне
	Условная единица
	1
	III квартал
	95,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	18
	Соревнования по дартсу
	Условная единица
	1
	III квартал
	93,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	19
	День физкультурника 
	Условная единица
	1
	III квартал
	192,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	20
	Шахматный турнир ко дню Стрельны
	Условная единица
	1
	III квартал
	90,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	21
	Спортивный праздник ко Дню знаний
	Условная единица
	1
	III квартал
	93,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	22
	Спортивный праздник «МЫ - команда ГТО»
	Условная единица
	1
	III квартал
	86,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	23
	Спортивный праздник «Спорт-норма жизни»
	Условная единица
	1
	III-IV квартал
	82,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	24
	 Турнир по футболу на Кубок МО посёлок Стрельна 
	Условная единица
	1
	III-IV квартал
	98,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	25
	Легкоатлетический пробег, посвященный высадке морского десанта
	Условная единица
	1
	III-IV квартал
	110,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	26
	Спортивный праздник «Здоровое будущее»
	Условная единица
	1
	IV квартал
	89,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	27
	Турнир по настольному теннису в День народного единства
	Условная единица
	1
	IV квартал
	96,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	28
	Спортивный праздник «Стрельна - территория спорта»
	Условная единица
	1
	IV квартал
	91,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	29
	Спортивный праздник «О, спорт - ты мир»
	Условная единица
	1
	IV квартал
	81,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	30
	Эстафеты «Быстрее, выше, сильнее» ко Дню Конституции 
	Условная единица
	1
	IV квартал
	85,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»

	31
	На старт, внимание, марш в Новый Год!
	Условная единица
	1
	IV квартал
	110,0
	Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования поселок Стрельна «Стрельна»


� Источник финансирования – средства местного бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна на 2024 год


� Источник финансирования – средства местного бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна на 2025 год


� Источник финансирования – средства местного бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна на 2026 год





