Приложение 2

к постановлению Местной администрации

Муниципального образования поселок Стрельна

от 18.10.2021 №175, от 25.05.2022 №59, от 04.07.2022 №80, от 07.12.2022 №174

**ПАСПОРТ**

**ведомственной целевой программы**

**«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2022 год |
| Разработчик ведомственной целевой программы | Местная администрация Муниципального образования поселок Стрельна |
| Участники ведомственной целевой программы | Местная администрация Муниципального образования поселок Стрельна |
| Реквизиты документа, которым утверждена ведомственная целевая программа | Постановление Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна от 18.10.2021 №175 |
| Цели ведомственной целевой программы и их значения | Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, отвечающего требованиям нормативно-технической документации, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, снижение аварийности, предотвращение подтопления территорий.Целевые индикаторы: в соответствии с приложением 1 к паспорту ведомственной целевой программы.Описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы: - улучшение качества дорог, повышение безопасности движения пешеходов и транспорта, предотвращение подтопления территорий; - уборка и содержание дорожного покрытия |
| Задачи ведомственной целевой программы | - выполнение работ по осуществлению текущего ремонта и содержания дорог, расположенных в пределах границ Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее – Муниципальное образование поселок Стрельна), текущий ремонт и содержание которых осуществляют органы местного самоуправления.- подготовка документов для открытия ордеров ГАТИ на производство работ- осуществление технического надзора за выполнением работ по текущему ремонту дорог- уборка и содержание дорог |
| Параметры финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы | Объем финансирования – 15592,0 тысяч рублейИсточник финансирования – бюджет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна на 2022 годЦелевая статья - 3150000111 |
| Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между разработчиком программы и ее участниками | Механизм реализации ведомственной целевой программы включает в себя выполнение комплекса программных мероприятий, предусмотренных программой. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации вопросов местного значения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляет руководитель Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна. Ответственным за реализацию ведомственной целевой программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий является отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна.  |

Приложение 1

к паспорту ведомственной целевой программы

**Целевые индикаторы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование целевого индикатора* | *Ед. измерения* | *Значение индикатора* | *Ответственный за достижение целевого показателя* |
| **1.** | **Уборка и содержание дорог** | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 1.1. | Уборка и содержание дорог | кв.м | 99142 |

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование мероприятий* | *Объем мероприятий* | *Срок исполнения* | *Объем финансирования, тыс.руб[[1]](#footnote-1)* | *Ответственный за реализацию мероприятия* |
| *Единица измерения* | *Количество* |
| 1. | **Уборка и содержание дорог** |  |  |
| 1.1. | Уборка и содержание дорог | кв.м | 99142 | I-IV квартал | 15174,0 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 2. | **Ремонт дорог** |  |  |
| 2.1 | Владимирский пер. | кв.м | 299 | II-III квартал | 413,0 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 2.2 | Осуществление технического надзора | услуга | 1 | II-III квартал | 5,0 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

1. **Обоснование необходимости реализации ведомственной целевой программы**

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее – Муниципальное образование поселок Стрельна) находится на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга. Границы Муниципального образования поселок Стрельна установлены Законом Санкт-Петербурга от 25.07.2005 № 411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга».

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к полномочиям органов местного самоуправления Муниципального образования поселок Стрельна относится выполнение работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга.

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2006 № 779 «О Перечне дорог, расположенных в пределах границ внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, текущий ремонт и содержание которых осуществляют органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в пределах границ Муниципального образования поселок Стрельна находится 42 дороги общей протяженностью 11091,38 метров, площадь проезжей части и тротуаров составляет 57730 кв.м, площадь полосы отвода – 41412 кв.м.

В результате выполнения работ по текущему ремонту поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, отвечающее требованиям нормативно-технической документации, а также обеспечивается безопасность движения транспорта и пешеходов, снижается аварийность, улучшается эстетическое восприятие.

Сохранность существующих дорог во многом зависит и от нормативного круглогодичного содержания, что включает в себя комплекс мероприятий по предупреждению преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов автомобильных дорог, а также по сохранению их текущего транспортно-эксплуатационного состояния. Выполнение необходимых нормативов сезонных работ позволяет поддерживать дороги в состоянии, отвечающем нормативным требованиям, стандартам, обеспечивающим безопасность дорожного движения.

Недостаточные объемы ремонта и содержания автомобильных дорог отрицательно влияют на их технико-эксплуатационные показатели, увеличивая транспортные издержки в экономике, ограничивают транспортную доступность территорий, тем самым усугубляя положение в социальной сфере, вызывая недовольство населения отсутствием комфортной среды проживания. Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий

1. **Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков ее реализации**

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит улучшить технико-эксплуатационные показатели, уменьшить экономические издержки, улучшить санитарное содержание дорог, экологической безопасности, повысит комфортность для проживания населения и привлекательность для приобретения жилья на территории Муниципального образования поселок Стрельна.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках ведомственной целевой программы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования. Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов ведомственной целевой программы. Снижение влияния указанной группы рисков достигается путем определения приоритетов для первоочередного финансирования расходов, планирования расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий ведомственной целевой программы.

Правовые риски связаны с изменением действующего законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации ведомственной целевой программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ведомственной целевой программы. Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации ведомственной целевой программы планируется на этапе разработки проектов документов проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализации мероприятий ведомственной целевой программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий ведомственной целевой программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий ведомственной целевой программы. Основными условиями минимизации административных рисков является формирование эффективной системы управления реализацией ведомственной целевой программы, создание системы мониторинга реализации ведомственной целевой программы, своевременная корректировка мероприятий ведомственной целевой программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность и качество работы. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора квалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

1. **Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы**

Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы осуществляется за счет средств местного бюджета Муниципального образования поселок Стрельна.

Сведения объеме бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы приведены в Перечне программных мероприятий, являющемся частью ведомственной целевой программы.

Обоснование объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 28.05.2021 №52-р «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

**Адресная программа**

**по текущему ремонту дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Единица измерения** | **Количество** | **Стоимость, тыс.руб** |
| 1.  | Ремонт проезжей части дорог |  |  | 418,0 |
| 1.1. | Владимирский переулок  | кв.м | 299 | 413,0 |
| 1.2 | Осуществление технического надзора | услуга | 1 | 5,0 |

1. Источник финансирования – средства местного бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна на 2022 год [↑](#footnote-ref-1)