«УТВЕРЖДАЮ»

Глава местной администрации

___________ Д.В. Коваленко

«27» февраля 2025 г.

Сводный отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

за 2024 год

Разработка и реализация муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее муниципальные программы) осуществлялась в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна от 17.10.2022 №145/1.

В 2024 году осуществлялась реализация 17 муниципальных программ, утвержденных постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна от 19.10.2023 №126 «Об утверждении муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности на 2024-2026 года», постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна от 04.12.2023 №146, от 05.12.2023 №147 «Об утверждении муниципальной программы».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в целях анализа результатов выполнения муниципальных программ по следующим критериям:

а) степени достижения целевых показателей муниципальной программы и индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий;

б) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программ.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принималось одно из следующих решений:

а) эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение эффективности составляет не менее 90 процентов;

б) эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение эффективности поставляет от 80 процентов до 90 процентов;

в) эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение эффективности составляет от 70 процентов до 80 процентов.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ определено, что с высоким уровнем эффективности реализовано 13 муниципальных программ (77%), средний уровень эффективности – 4 муниципальные программы (23%), низкий уровень эффективности муниципальных программ отсутствует.

Отчет о реализации программ представлен в таблице:

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целевых индикаторов, % | Степень реализации мероприятий |  |  | Степень соответствия запланированному уровню расходов |  |  | Эффективность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План, усл. ед. | Факт, усл. ед. | % | План, руб. | Факт, руб. | % |  |
| 1 | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 78% | 1 | 1 | 100% | 626300,00 | 626227,98 | 100% | 92,7% - высокая |
| 2 | Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна» | 69% | 1 | 1 | 100% | 15000,00 | 15000,00 | 100% | 90% - средняя |
| 3 | Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна | 82,5% | 2 | 2 | 100% | 38400,00 | 38328,36 | 99,8% | 94,1% - высокая |
| 4 | Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна, осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области с твердыми коммунальными отходами | 92% | 4 | 4 | 100% | 66700,00 | 66700,00 | 100% | 97% - высокая |
| 5 | Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна | 66% | 2 | 2 | 100% | 38400,00 | 38328,36 | 99,8% | 88,6% - средняя |
| 6 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна | 100% | 2 | 2 | 100% | 25000,00 | 23955,22 | 100% | 100% - высокая |
| 7 | Участие в укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна | 100% | 1 | 1 | 100% | 191700,00 | 191641,79 | 100% | 100% - высокая |
| 8 | Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна | 100% | 1 | 1 | 100% | 28800,00 | 28746,00 | 99,8% | 99,9% - высокая |
| 9 | Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна | 100% | 13 | 18 | 72,2% | 25834300,00 | 25813984,24 | 99,9% | 90,7% - высокая |
| 10 | Осуществление работ в сфере озеленения на территории Муниципального образования поселок Стрельна | 100% | 3 | 3 | 100% | 3762200,00 | 3761447,06 | 99,9 % | 99,9% - высокая |
| 11 | Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга | 100% | 1 | 1 | 100% | 19033900,00 | 19019908,92 | 99,9 % | 99,9% - высокая |
| 12 | Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна | 100% | 23 | 24 | 100% | 2093300,00 | 2093102,00 | 100% | 100% - высокая |
| 13 | Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищный мероприятий внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна» на 2023-2025 года | 81% | 12 | 9 | 75% | 4554200,00 | 4327607,99 | 95% | 83,6% - средняя |
| 14 | Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна» на 2023-2025 года | 100% | 7 | 11 | 100% | 885000,00 | 884661,95 | 100% | 100% - высокая |
| 15 | Организация и проведение досуговых мероприятий для детей, подростков и молодежи внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна | 100% | 13 | 13 | 100% | 3724000,00 | 3723534,64 | 100% | 100% - высокая |
| 16 | Обеспечение условий для развития на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна физической культуры и спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 64% | 31 | 30 | 97% | 2678900,00 | 2647775,00 | 99% | 87% - средняя |
| 17 | Мероприятия по благоустройству территории, софинансированные из бюджета Санкт-Петербурга в рамках государственной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» на 2024 год» | 100% | 1 | 1 | 100% | 12198600,00 | 12196880,99 | 99,9% | 99,9% - высокая |

- Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».

Муниципальная программа исполнена на 92,7%.

В рамках реализации муниципальной программы создано 50 рабочих мест, организовано временное трудоустройство в свободное от учебы время 28 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Программа позволила сформировать у несовершеннолетних граждан не только первичные трудовые навыки, но и навыки поведения на рынке труда, обеспечила несовершеннолетним гражданам дополнительную социальную поддержку, оказала существенное воздействие на профилактику безнадзорности среди подростков.

Фактором, оказавшим влияние на реализацию мероприятий, является отсутствие несовершеннолетних граждан, желающих заключать срочные трудовые договоры в свободное от учебы время, уменьшение лимитов финансирования на реализацию муниципальной программы.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо своевременно проводить информационно-пропагандистские мероприятия среди несовершеннолетних граждан, а также их родителей с целью стимулирования интереса несовершеннолетних к общественно полезному труду, информирования о потенциальных возможностях трудоустройства, занятости; информирование населения (в том числе несовершеннолетних граждан, их родителей, опекунов и т.п.) и работодателей о возможности принятия участия в реализации муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна».

Муниципальная программа исполнена на 90%.

В рамках реализации муниципальной программы организована лекция для субъектов малого предпринимательства. В мероприятии приняло участие 30 человек.  Результатом реализации муниципальной программы является повышение уровня знаний представителей малого и среднего бизнеса, формирование благоприятной среды для развития малого предпринимательства.

- Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна».

Муниципальная программа исполнена на 94,1%.

В рамках реализации муниципальной программы проведено 2 мероприятия: акция по раздаче светоотражающих элементов детям ко Дню защиты детей и интерактивный спектакль по профилактике дорожно-транспортного травматизма. В мероприятиях приняло участие 65 человек.

Результатом реализации муниципальной программы является пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного движения в повседневной жизни детьми, подростками, молодежью, проживающими на территории муниципального образования; содействие в формировании сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения.

- Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна, осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области с твердыми коммунальными отходами».

Муниципальная программа исполнена на 97%.

В рамках реализации муниципальной программы проведены 4 мероприятия по охране окружающей среды и экологическому просвещению. В мероприятиях приняло участие 168 человек.

Реализация программы привела к формированию экологически ориентированного общественного мнения и «экологически воспитанных» людей; повышению информированности населения о способах минимизации образования отходов, способах их удаления, в том числе посредством утилизации (использования).

- Муниципальная программа «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна».

Муниципальная программа исполнена на 88,6%.

В рамках реализации муниципальной программы проведено два мероприятия: Интерактивный спектакль для подростков по профилактике потребления ПАВ и концерт «Музыка против наркотиков». В мероприятиях приняло участие 75 человек.

Результатом реализации муниципальной программы является информирование и консультирование жителей муниципального образования по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования; пропаганда здорового образа жизни среди различных групп населения муниципального образования.

- Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна».

Муниципальная программа исполнена на 100%.

В рамках реализации муниципальной программы проведено два мастер-класса «Браслет дружбы против террора». В мероприятии приняло участие 50 человек.

Результатом реализации муниципальной программы является противодействие проникновению в общественное сознание идей экстремизма и нетерпимости, снижение количества правонарушений экстремистского характера среди населения, в том числе и несовершеннолетних и молодежи.

- Муниципальная программа «Участие в укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна».

Муниципальная программа исполнена на 100%.

В рамках реализации муниципальной программы проведен фестиваль «Многонациональная Стрельна». В мероприятии приняло участие 150 человек.

Результатом реализации муниципальной программы является формирование у населения толерантного сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан; укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений; снижение социальной напряженности между гражданами разных национальностей, вероисповедания, расы, иностранными гражданами и лицами без гражданства.

- Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна».

Муниципальная программа исполнена на 99,9%.

В рамках реализации муниципальной программы проведена лекция для подростков с раздачей сувенирной продукции и семейная правовая игра по профилактике правонарушений. В мероприятии приняло участие 65 человек.

Результатом реализации муниципальной программы является снижение поступления обращений граждан по вопросам нарушения правопорядка на территории муниципального образования и повышения их правовой грамотности; повышение информированности населения муниципального образования по вопросам соблюдения правил безопасности; снижение уровня совершения правонарушений на территории муниципального образования.

- Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна».

Муниципальная программа исполнена на 90,7%.

В рамках реализации муниципальной программы:

Адресная программа по проектированию благоустройства при размещении элементов благоустройства:

- Разработаны проектно-сметная документация на размещение элементов благоустройства:

- Львовская, д.21 (пешеходный тротуар)

- от д. 8 по ул. Львовской до д.1 по ул. Фронтовой (пешеходная дорожка)

- комплексное благоустройство Орловская ул., д.4 корп.1 д. 4 корп.2

Адресная программа по содержанию внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга

- Выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов общей площадью 2675,98 м2, в том числе:

- ул. Фронтовая д.1 – Санкт-Петербургское шоссе д.82 – 35,8 м2;

- проезд от ул. Дружбы до Соснового переулка – 617 м2;

- Проезд от д.3 по ул. Грибоедова до Львовской ул. д.27- 282,58 м2;

- ул. Львовская д.1– 109,95 м2;

- ул. Львовская д.19 корп.2 (тротуар)– 59,83 м2;

- ул. Фронтовая д.10 – 163,83 м2;

- проезд от ул. Свободы в сторону Заводской дороги – 111,18 м2;

- ул. Связи д.34– 56,21 м2;

- ул. Львовская между д.д.29-23– 90 м2;

- между д.9 по ул. Гоголя и д.10 по ул. Кропоткинской - 45,6 м2;

- ул. Львовская дд.27-21 корп.2– 38,5 м2;

- Санкт-Петербургское шоссе дд.90-88– 33 м2;

- Санкт-Петербургское шоссе дд.82-88– 108,5 м2;

- Гражданский пер.– 878м2;

- Проезд ул. Нагорная – 46 м2;

- ремонт картами асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов общей площадью 943,02 м2 по адресам: ул. Львовская д.29, ул. Фронтовая д.1, ул. Львовская д.6, ул. Львовская дд.4-8, от д.29 по ул. Львовская до ул. Грибоедова, ул. Фронтовая д.10, проезд от ул. Вокзальная до ул. Труда, ул. Грибоедова д.7, ул. Львовская д.27 корп.2

- Выполнены работы по сносу аварийных и больных деревьев, кустарников, обрезка веток– 153 ед.;

Адресная программа выполнения работ по размещению, содержанию спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях

- Выполнение работ по ремонту детского игрового и спортивного оборудования, элементов благоустройства на территории пос. Стрельна по адресам:

Санкт-Петербургское шоссе дд.94-96-98, д.63, ул. Гоголя дд.8-10, д.12, ул. Львовская дд.19 корп.2, д.21 корп.2, дд.4-6, ул. Фронтовая д.1, ул. Кропоткинская д.2а, дд.6-6 корп.1, ул. Грибоедова дд.11-13, ул. Львовская дд.25-27, ул. Попова д.4, ул. Орловская дд.4/1-4/2, ул. Боровая – ул. Коммуны, ул. Попова дд.8,9, Театральная аллея д.15, Почтовый пер. д.3 – 45 единиц оборудования.

- Доставка песка в 18 песочниц – 42 м3

- Ремонт покрытия детской площадки по адресу: ул. Гоголя дд.8-10 – 750 м2

Адресная программа выполнения работ по размещению, содержанию, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, размещению планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещению покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях

- Высажены цветы в клумбы в количестве 11116 шт.  по адресам: Санкт-Петербургское шоссе, д.д. 65 -67,66/1, 69, 86, 90,96,102-104, 66а; ул. Львовская, д.д.21к.2 – 27 к.2; Санкт-Петербургское ш., д. 90 - ул. Львовская, д. 2; ул. Фронтовая, д.1; Почтовый пер., д.3; ул. Лодыгина, д. 12;

- Высажены цветы в ранее установленные вазоны в количестве 7517 шт.  по адресам: Санкт-Петербургское ш., д.д. 106/2, 96, 94-96-98, 86, 65-67, 69, 66а, 63а,в; ул. Кропоткинская, д.д. 2а, 16/15; ул. Грибоедова, д.д. 7, 11-13, 13; ул. Гоголя, д.д. 7, 9; ул. Львовская, д.д. 21, 21 к. 2-19 к. 2, 19 к. 2, 27 к. 2, 29, 25, 4-6; ул. Фронтовая, д.д. 1, 8; ул. Вокзальная, д. 2а; ул. Орловская, д.д. 4/1-4/2, 1, 3, 3б, 5; ул. Слободская, д. 4; ул. Попова, д. 9).

- Демонтаж ограждений газонов по адресу: Санкт-Петербургское шоссе д.108 – 130 м;

- Установка (размещение) ограничительных столбиков по адресу: Санкт-Петербургское шоссе д.82 – 11 шт.

- Демонтаж вазонов – 40 шт.

- Изготовление и установка информационных щитов на спортивные площадки – 3 шт. (ул. Вокзальная дд.2-4, Театральная аллея напротив д.15, ул. Львовская д.23)

Адресная программа выполнения работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства

- Выполнено комплексное благоустройство внутриквартальных территорий по адресам:

- ул. Вокзальная дд.2-4 – обустройство детской и тренажерной площадки, пешеходных дорожек из тротуарной плитки, посадка деревьев и кустарников, устройство рокария;

Адресная программа временного размещения, содержания, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях

- Выполнены работы по оформлению территории муниципального образования к Новому году и Рождеству Христову:

- Установка ротонды на Санкт-Петербургском шоссе, д. 88-90 – 1 шт.;

- Украшение здания Санкт-Петербургское шоссе, д. 69;

- Установка комплекта световых фигур Львовская ул. д.29– 1 объект

- Монтаж световых консолей – ул. Львовская д.29, Санкт-Петербургское шоссе д.д.94-96-98

- Муниципальная программа «Осуществление работ в сфере озеленения на территории Муниципального образования поселок Стрельна».

Муниципальная программа исполнена на 99,9%.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены работы по:

- Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения – 72255 м2

- Обрезка кустарников весенний период– 1590 шт.

- Стрижка живых изгородей – 971,5 м2, обрезка кустарников – 941 шт. (осенний период)

- оказание услуг по проведению паспортизации ЗНОП местного значения – 1 сквер

Реализация муниципальной программы позволила повысить уровень благоустройства территории муниципального образования, увеличить площади зеленых насаждений, сохранить зеленые насаждения, улучшить эстетический вид территории.

- Муниципальная программа «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»

Муниципальная программа исполнена на 99,9%.

В рамках реализации муниципальной программы выполнена уборка и содержание 42 дорог местного значения (99024 м2 покрытия), выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного дорожного покрытия Школьный переулок площадью 1475 м2.

Реализация муниципальной программы позволила улучшить качество дорог, повысить безопасность движения пешеходов и транспорта, предотвратить подтопление территорий.

- Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна»

Муниципальная программа исполнена на 100%.

В рамках реализации муниципальной программы проведено 24 мероприятия:

- организация и проведение 8 экскурсий для жителей Муниципального образования поселок Стрельна;

- организация и проведение мероприятий, посвященных сохранению традиций;

- проведение занятий хора русской песни;

- организация досуговой деятельности для жителей МО пос. Стрельна «Стрельна. Выходи гулять!»;

- приобретение билетов на театрально-зрелищные мероприятия.

В мероприятиях приняло участие 1285 человек.

Результатом реализации муниципальной программы является усовершенствование форм и качества культурного досуга жителей Муниципального образования, привлечение к совместной деятельности по обеспечению культурного досуга жителей Муниципального образования организаций, учреждений и предприятий, расположенных на территории муниципального образования, повышение уровня культуры населения, приобщение к культурным традициям, эстетическое воспитание жителей Муниципального образования.

- Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищный мероприятий внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна».

Муниципальная программа исполнена на 83,6%.

В рамках реализации муниципальной программы проведено 9 мероприятий, в том числе: уличное гуляние «Масленица», праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню Стрельна, Дню Знаний, Новому году, Дню семьи, любви и верности, приобретены билеты на театрально-зрелищные мероприятия. В мероприятия приняло участие 7135 человек.

Результатом реализации муниципальной программы является усовершенствование форм и качества культурного досуга жителей Муниципального образования; привлечение к совместной деятельности по обеспечению культурного досуга жителей Муниципального образования организаций, учреждений и предприятий, расположенных на территории муниципального образования; повышение уровня культуры населения, приобщение к культурным традициям, эстетическое воспитание жителей Муниципального образования.

- Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна».

Муниципальная программа исполнена на 100%.

В рамках реализации муниципальной программы проведено 11 мероприятий, в том числе:

- мероприятия, приуроченные к 82-ой годовщине День прорыва Блокады Ленинграда и освобождению Стрельны;

- мероприятия, приуроченные к 81-ой годовщине снятия блокады Ленинграда;

- организация и проведение митинга, посвященного Дню Победы;

- организация и проведение торжественно-траурного митинга, посвященного Дню памяти и Скорби (22 июня);

- организация и проведение торжественно-траурного митинга, посвященного Дню памяти жертв блокады Ленинграда (8 сентября);

- организация и проведение торжественно-траурного митинга, посвященного 83 годовщине высадки морского десанта (5 октября);

- выездная военно-патриотическая игра;

В мероприятиях приняло участие 3112 человек.

Результатом реализации муниципальной программы является развитие, укрепление и повышение высокого патриотического сознания и воспитания населения; духовный и культурный подъём в обществе, в том числе среди молодёжи; формирование у молодежи ответственности, гражданской активности, стремление к самореализации.

- Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей, подростков и молодежи внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна».

Муниципальная программа исполнена на 100%.

В рамках реализации муниципальной программы проведено 30 мероприятий, в том числе:

тематические дни двора; кружки для детей и подростков; досуговые мероприятия, посвященные Новому Году; приобретение билетов на культурно-зрелищные мероприятия. В мероприятиях приняло участие 17 092 человек.

Результатом реализации муниципальной программы является усовершенствование форм и качества культурного досуга жителей Муниципального образования, привлечение к совместной деятельности по обеспечению культурного досуга жителей Муниципального образования организаций, учреждений и предприятий, расположенных на территории муниципального образования, повышение уровня культуры населения, приобщение к культурным традициям, эстетическое воспитание жителей Муниципального образования.

- Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна физической культуры и спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования».

Муниципальная программа исполнена на 87%.

В рамках реализации муниципальной программы проведено 30 мероприятий, в том числе:

- турниры по шашкам, шахматам, волейболу, стритболу, пинг-понгу, бадминтону, дартсу, футболу, теннису;

- спортивные праздники: к 23 февраля, ко Дню 8 марта, «Крымская весна 2023», ко Дню защиты детей, «Быстрее, выше, сильнее», ко Дню России,  ко Дню семьи, любви и верности, «Стрельна - территория спорта», «Спорт-норма жизни», «Здоровое будущее», День физкультурника, «Быстрее, выше, сильнее» ко Дню Конституции;

В мероприятиях приняло участие 1492 человека.

Результатом реализации муниципальной программы является формирование у населения потребности в регулярных занятиях физической культуры и спортом, в активном отдыхе, содействующих улучшению состояния их физического здоровья, снижению заболеваемости и увеличению их работоспособности, внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь, распространение привычек здорового образа жизни у населения Муниципального образования.

- Муниципальная программа «Мероприятия по благоустройству территории, софинансированные из бюджета Санкт-Петербурга в рамках государственной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» на 2024 год».

Муниципальная программа исполнена на 99,9%.

В результате реализации программы выполнены работы:

- по осуществлению благоустройства элементов благоустройства по адресу: ул. Львовская дд.17-19 (устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки, устройство зоны отдыха, обустройство газонов, посадка кустарников, установка малых архитектурных форм);

- по ремонту покрытия проездов:

Проезд вдоль дд.75,77,79,83,85,87 по Красносельскому шоссе - 973,6 м2

Театральная аллея д.13 - 1014,6 м2

ул. Львовская дд.19 корп.2 – 27 корп.2 -2354,0 м2

ул. Львовская д.19 - 755,4 м2

ул. Грибоедова дд.3-5 – 440 м2

Программа позволила повысить уровень благоустройства территории муниципального образования, улучшить эстетический вид территории.