## Лист1
Мероприятия программы, сроки исполнения и объемы финансирования
№ п\п | Адрес | Наименование работ | Ожидаемые конечные результаты |  | Сроки исполнения | Объем финансирования,
тыс.руб.
|  |  | Ед.изм | К-во
1. | Ул. Вокзальная д.6 | Уширение территории с целью оборудования дополнительных парковочных мест | шт | 1 | 1-4 кв. | 300
2. | Ул. Вокзальная д.6 | Оказание услуг по осуществлению технического надзора | услуга | 1 | 1-4 кв. | 6.1
3. | Ул. Вокзальная д.6 | Подготовка документов для открытия ордера ГАТИ | услуга | 1 | 2-3 кв. | 30
4. | Ул. Вокзальная д.6 | Оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений согласно акту УСПХ | услуга | 1 | 2 кв. | 48.6
[5 empty] | Итого | 384.7
Note on G9: 1:Постановление МА от 15.05.2019 №55 2. Постановление МА от 16.10.2019 №97

## Лист2
Приложение № 7 к постановлению Местной администрации Муниципального образования пос. Стрельна от 10.10.2018 №106 (с изменениями, внесенными постановлением МА от 06.03.2019 №15, от 15.05.2019 №55, от 16.10.2019 №97)
Ведомственная целевая программа по организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях на 2019 год
Основание для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Устав Муниципального образования пос. Стрельна
Заказчик программы | Местная администрация МО пос. Стрельна
Разработчик программы | Местная администрация МО пос. Стрельна
Основные цели программы | Разработка и реализация комплекса мероприятий по уширению территории с целью обустройства дополнительных парковочных мест на дворовых территориях на 2019 год -уширение территории с целью оборудования дополнительных парковочных мест – 1 двор.
Сроки реализации программы | 1-4 кв.
Источники финансирования программы | Местный бюджет Муниципального образования пос. Стрельна на 2018 год
Ожидаемые конечные результаты программы | Реализация программы приведет к повышению уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий муниципального образования, улучшению эстетического вида территорий, обустройство дополнительных парковочных мест - уширение территории с целью оборудования дополнительных парковочных мест – 1 двор.