## Лист1
Мероприятия программы, сроки исполнения и объемы финансирования
№ п\п | Адрес | Наименование работ | Ожидаемые конечные результаты |  | Сроки исполнения | Объем финансирования,
тыс.руб.
|  |  | Ед.изм | Кол-во
1. | пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дд.66а-68/2 - Почтовый пер., д.3 - ул. Лодыгина, д.10/8-ул. Попова, д.4 | Создание зоны отдыха | м2 | 17578 | 2-4 кв. | 29094.6
2. | пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дд.66а-68/2 - Почтовый пер., д.3 - ул. Лодыгина, д.10/8-ул. Попова, д.4 | Оказание услуг по осуществлению технического надзора | услуга | 1 | 2-4 кв. | 0
3. | пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дд.66а-68/2 - Почтовый пер., д.3 - ул. Лодыгина, д.10/8-ул. Попова, д.4 | Оказание услуг по подготовке документов для открытия и закрытия ордера ГАТИ | услуга | 1 | 2 кв. | 30
4. | пос. Стрельна ,Львовская ул., д.19 корп.2 -д.27, корп.2 | Оказание услуг по подготовке проектно-сметной документации на выполнение работ по созданию зоны отдыха | услуга | 1 | 1-4 кв. | 196.5
5. | пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д.13 | Оказание услуг по подготовке проектно-сметной документации на выполнение работ по созданию зоны отдыха | услуга | 1 | 2-4 кв. | 210
6. | пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дд.66а-68/2 - Почтовый пер., д.3 - ул. Лодыгина, д.10/8-ул. Попова, д.4 | Оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений по атку УСПХ | услуга | 1 | 2 кв. | 42
[5 empty] | Итого | 29573.1
Note on G7: 1:Постановление МА от 16.10.2019 №97
Note on G12: 1:Постановление МА от 29.05.2019 №67

## Лист2
Приложение № 2 к постановлению Местной администрации Муниципального образования пос. Стрельна от 23.01.2019 №04 (с изменениями, внесенными постановлением МА от 06.03.2019 №15, от 29.05.2019 №67, от 20.09.2019№91, от 16.10.2019 №97, от 05.12.2019 №115)
Ведомственная целевая программа по созданию зон отдыха на 2019 год
Основание для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Устав Муниципального образования пос. Стрельна
Заказчик программы | Местная администрация МО пос. Стрельна
Разработчик программы | Местная администрация МО пос. Стрельна
Основные цели программы | Разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию зон отдыха на 2019 год создание благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования, повышение степени благоустройства - Выполнение работ по созданию зоны отдыха: пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дд.66а-68/2 - Почтовый пер., д.3 - ул. Лодыгина, д.10/8-ул. Попова, д.4 - 17578 кв.м - Оказание услуг по открытию ордера ГАТИ – 2 услуги - Разработка проектно-сметной документации- 1 услуга
Сроки реализации программы | 1-4 кв.
Источники финансирования программы | Местный бюджет Муниципального образования пос. Стрельна на 2018 год
Ожидаемые конечные результаты программы | Реализация программы приведет к повышению уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий муниципального образования, безопасного движения транспорта и граждан, улучшению эстетического вида территорий, повышению степени благоустройства, созданию условий для отдыха: - Выполнение работ по созданию зоны отдыха: пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дд.66а-68/2 - Почтовый пер., д.3 - ул. Лодыгина, д.10/8-ул. Попова, д.4 - 17578 кв.м - Оказание услуг по открытию ордера ГАТИ – 2 услуги - Разработка проектно-сметной документации- 1 услуга