## Лист1
Мероприятия программы, сроки исполнения и объемы финансирования
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Ожидаемые конечные результаты |  | Сроки исполнения | Объем финансирования, тыс. руб.
|  |  | Ед изм. | Кол-во
1. Текущий ремонт дорог
1.1 | Дороги, находящиеся в ведении МО | Исправление профиля, ремонт покрытия | кв. м | 2404 | 2-3 кв. | 1350,0
1.2 | ул. Нагорная | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия (ремонт картами, подсыпка обочины) | кв. м | 60 | 2-4 кв. | 100
2. Содержание дорог
2.1. | Дороги, находящиеся в ведении МО | Оказание услуг по техническому надзору | усл. | 1 | 2-4 кв. | 26,1
2.2. | Дороги, находящиеся в ведении МО | Уборка и содержание дорог |  |  | 1-4 кв. | 10524,6
ИТОГО: | [5 empty] | 12000,7

## Лист2
Приложение № к постановлению Местной администрации Муниципального образования пос. Стрельна от______________ №________________
Ведомственная целевая программа по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ Муниципального образования пос. Стрельна на 2017 год
Основание для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Устав Муниципального образования пос. Стрельна
Заказчик программы | Местная администрация МО пос. Стрельна
Разработчик программы | Местная администрация МО пос. Стрельна
Основные цели программы | Разработка и реализация комплекса мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных на территории муниципального образования пос. Стрельна в соответствии с постановлением Правительства от 19.09.2014 г. №869 - исправления профиля, ремонт покрытия -2404 м2, уборка и содержание дорожного покрытия и тротуаров - 102146 м2, текущий ремонт асфальтобетонного покрытия (ремонт картами, подсыпка обочины) - 60 м2
Сроки реализации программы | 1-4 кв.
Источники финансирования программы | Местный бюджет Муниципального образования пос. Стрельна на 2017 год
Ожидаемые конечные результаты программы | Реализация программы приведет к улучшению качества дорог, повышению безопасности движения пешеходов и транспорта, предотвращению подтопления территорий - исправления профиля, ремонт покрытия -2404 м2, уборка и содержание дорожного покрытия и тротуаров - 102146 м2, текущий ремонт асфальтобетонного покрытия (ремонт картами, подсыпка обочины) - 60 м2