## Лист1
Приложение № ___ к постановлению Местной администрации Муниципального образования пос. Стрельна от __________ № ____
Ведомственная целевая программа по текущему ремонту придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки на 2017 год
Основание для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Устав Муниципального образования пос. Стрельна
Заказчик программы | Местная администрация МО пос. Стрельна
Разработчик программы | Местная администрация МО пос. Стрельна
Основные цели и задачипрограммы | Разработка и реализация комплекса мероприятий по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; создание благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования - текщий ремонт проездов - 1631 м2 - ямочный ремонт а/б покрытия - 175 м2 -ремонт проездов с щебеночным покрытием- 286 м2 - открытие ордеров ГАТИ - 3 ордера - ремонт пешеходной дорожки с устройством тротуарной плитки - 80 м2
Сроки реализации программы | 1-4 кв.
Источники финансирования программы | Местный бюджет Муниципального образования пос. Стрельна на 2017 год
Ожидаемые конечные результаты программы | Реализация программы приведет к повышению уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий муниципального образования, увеличению дополнительных парковочных мест, созданию благоприятных условий для отдыха жителей,улучшению экологической обстановки, обеспечению удобного и безопасного движения транспорта и граждан, улучшению эстетического восприятия окружающей среды - текщий ремонт проездов - 1631 м2 - ямочный ремонт а/б покрытия -175 м2 -ремонт проездов с щебеночным покрытием- 286 м2 - открытие ордеров ГАТИ - 3 ордера - ремонт пешеходной дорожки с устройством тротуарной плитки - 80 м2

## Лист2
№ п/п | Адрес | Наименование работ |  | Ожидаемые конечные результаты |  | Сроки исполнения | Объем финансирования, тыс. руб.
|  |  |  | Ед изм. | Кол-во
1,1 |  |  | Текущий ремонт проездов и тротуаров | кв.м |  | 2-4 кв.
1.1. | Проезд к дд.44г, 46г,42а по Санкт-Петербургскому шоссе |  |  | кв.м | 475 | 2-4 кв. | 2090
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
| проезд к д.д.26-28 по ул. Плеханова |  |  | кв.м | 403 | 2-4 кв.
| ул. Львовская д.25, д.17, д.19 |  |  | кв.м | 483 | 2-4 кв.
| проезд к д.д. 17,15а,19а по ул. Кропоткинская |  |  | кв.м | 270 | 2-4 кв.
1.2. | Проезд к дд.4,6 по ул. Боровая |  | Ремонт щебеночного покрытия проездов | кв.м | 117 | 2-4 кв. | 145
| Проезд к д. 17 по ул. Фронтовая |  |  | кв.м | 169 | 2-4 кв.
1.3. | от д.19/2 по ул. Львовская к д.94 по Санкт-Петербургскому шоссе |  | Текущий ремонт пешеходной дорожки с устройством тротаурной плитки | кв.м | 80 | 2-4 кв. | 123
1.4. | территория МО (по результатам весеннего объезда) |  | ямочный (оперативный) ремонт а\б покрытия внутриквартальных проездов | кв.м | 175 | 2-4 кв. | 210
1.5. | Территория Муниципального образования | Осуществление технического надзора |  |  |  | 1-4 кв. | 46.2
1.6. | Территория Муниципального образования |  | Оказание услуг по открытию, закрытию ордеров ГАТИ |  |  | 1-4 кв. | 450
Итого | [6 empty] | 3064.2

## Лист3
1 | Территория МО (по заявлениям граждан) | Установка искусственных неровностей | Установка искусственных дорожных неровностей | шт. | 7 | 2-3 кв. | 186.2
Итого | [6 empty] | 186.2