## Лист1
Приложение № __ к постановлению Местной администрации Муниципального образования пос. Стрельна от _________ № ___
Ведомственная целевая программа по текущему ремонту придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки на 2019 год
Основание для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Устав Муниципального образования пос. Стрельна
Заказчик программы | Местная администрация МО пос. Стрельна
Разработчик программы | Местная администрация МО пос. Стрельна
Основные цели и задачипрограммы | Разработка и реализация комплекса мероприятий по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; создание благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования - текщий ремонт проездов - 996,85 м2 - ямочный ремонт а/б покрытия - 340 м2 - открытие ордеров ГАТИ - 1 ордер
Сроки реализации программы | 1-4 кв.
Источники финансирования программы | Местный бюджет Муниципального образования пос. Стрельна на 2019 год
Ожидаемые конечные результаты программы | Реализация программы приведет к повышению уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий муниципального образования, улучшению экологической обстановки, обеспечению удобного и безопасного движения транспорта и граждан, улучшению эстетического восприятия окружающей среды - текщий ремонт проездов - 996,85 м2 - ямочный ремонт а/б покрытия -340 м2 - составление сметной документации - открытие ордеров ГАТИ - 1 ордер

## Лист2
№ п/п | Адрес | Наименование работ |  | Ожидаемые конечные результаты |  | Сроки исполнения | Объем финансирования, тыс. руб.
|  |  |  | Ед изм. | Кол-во
1,1 |  |  | Текущий ремонт проездов | кв.м |  | 2-4 кв.
|  |  |  | кв.м |  |  | 1297.7
кв.м
кв.м
кв.м
1.1. | Проезд от ул. Нагорная до Нижней дороги |  |  | кв.м. | 669.7 | 2-4 кв.
| с торца д.9 по ул. Попова |  |  | кв. м | 150 | 2-4 кв.
| проезд от ул. Ново-Нарвского шоссе к дд.4-6 |  |  | кв. | 177.15 | 2-4 кв.
1.2. | территория МО (по результатам весеннего объезда) |  | ямочный (оперативный) ремонт а\б покрытия внутриквартальных проездов, текущий ремонт картами | кв.м | 340 | 2-4 кв. | 389.8
1.3 | Территория Муниципального образования |  | Оказание услуг по составлению сметной документации |  |  | 1-4 кв. | 16.9
1.4 | Территория Муниципального образования | Осуществление технического надзора |  |  |  | 1-4 кв. | 30.4
1.5 | Территория Муниципального образования |  | Оказание услуг по подготовке документов для открытия и закрытия ордеров ГАТИ |  |  | 1-4 кв. | 124
Итого | [6 empty] | 1858.8