## Лист1
Приложение № 6 к постановлению Местной администрации Муниципального образования пос. Стрельна от 10.10.2018 №106 (с изменениями, внесенными Постановлением МА от 16.10.2019 №97)
Ведомственная целевая программа по устройству искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях на 2019 год
Основание для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Устав Муниципального образования пос. Стрельна
Заказчик программы | Местная администрация МО пос. Стрельна
Разработчик программы | Местная администрация МО пос. Стрельна
Основные цели программы | Разработка и реализация комплекса мероприятий по устройству искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях на 2019 год создание благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования, повышение уровня безопасности граждан при движении - Установка искусственных дорожных неровностей – 12 м - Замена отдельных частей сегментов – 6 шт.
Сроки реализации программы | 2-3кв.
Источники финансирования программы | Местный бюджет Муниципального образования пос. Стрельна на 2019 год
Ожидаемые конечные результаты программы | Реализация программы приведет к повышению уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий муниципального образования, безопасного движения транспорта и граждан - Установка искусственных дорожных неровностей – 12 м - Замена отдельных частей сегментов – 6 шт.

## Лист2
Мероприятия программы, сроки исполнения и объемы финансирования
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Ожидаемые конечные результаты |  | Сроки исполнения | Объем финансирования,
тыс.руб.
|  |  | Ед.изм | Кол-во
1 | Ул. Грибоедова дд.5-7 | Установка искусственных дорожных неровностей | м | 8 | 2-3 кв. | 299.3
2. | Ул. Львовская д.23 |  | м | 4 | 2-3 кв.
3. | Территория МО поселок Стрельна | Замена отдельных частей сегментов | шт. | 6 | 2-3 кв.
[5 empty] | итого | 299.3